## Slide 1: RXSWIN認証業務_トライ向け開発 25年度4Q分
見積提案書 2025/12/10
電技改革支援部 DX企画G

## Slide 2: ご提案概要
プロジェクト名 | RXSWIN認証業務_トライ向け開発25年度4Q分
概要 | RXSWIN認証業務成立のための対象SW品番の出力を主とした開発を行う。 業務運用検討の支援を継続するとともに、6月予定のトライ#1リリースに向けた 機能開発を行う。
期間 | 2026年1月5日 ～ 2026年3月31日
契約形態 | 準委任契約
工数 | 28.45人月
金額 | 44,798千円

## Slide 3: 活動背景
法規要件であるRXSWIN対応が義務化されるため、TMCとして対応が必要
直近の開発スコープ
継続議論

## Slide 4: 活動背景
RXSWINとは

## Slide 5: 活動背景
まずは法規対応に必要な、SW関連情報を集約することが必要 人手でやるのは困難かつリスク高のため、IT支援により業務成立させる
別途対応
※DITにてTS部品表情報システム部ら交え検討中
システム化のスコープ

## Slide 6: 活動背景
まずは法規対応に必要な、SW関連情報を集約することが必要 人手でやるのは困難かつリスク高のため、IT支援により業務成立させる
申請・管理の元ネタとなる 対象部品リストの作成
活用先）法規認証申請書
活用先）VIN × SWINの引当て・管理

## Slide 7: 活動背景
部品リスト作成には読み替えが多く 各設計が人手で間違いなく行うのは困難・非効率
情報の読み替えの図 MOSや技Sの各検索機能、AISACなどを駆使して各設計が行う必要あり

## Slide 8: 大日程
 | FY25 |  |  | FY26 |  |  |  | FY27 |  |  | 
 | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
頭出し車両 (BEVStep3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RXSWIN 部品リスト 出力対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
VIN×SWIN 紐づけ対応 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▼号口リリース
システム開発
▼トライ#1
▼トライ#2
業務運用・要件定義
▼L/O
▼R171認証試験
部品リスト 出力
▼R171申請書完成
維持・改善
システム開発
構想検討
要件定義
VIN × SWIN
▼号口リリース
※ 部品表情報 システム部 主担当
CV
1A
ご提案範囲

## Slide 9: これまでの実施事項
’25/3Qの活動では、部品リスト出力ロジックの検証を行い、関連システム情報を用いて必要情報を出力できることを確認。
出力した部品リストを基に、法規認証部・設計と協議を進め、申請に必要な情報・条件や設計の確認・判断における観点を整理。
部品リスト出力ロジックと設計確認観点
確認用部品リストイメージ

## Slide 10: これまでの実施事項
優先順位の変動による計画遅延はあるが、開発への影響は小 現状踏まえ、開発可能な計画を策定
VIN × SWIN要件織り込み検討
NEWを優先
NEWを優先・NEWに依存
タスクスコープが設計確認観点の整理へ派生して長期化
残タスク: 設計による出力データの確からしさ確認 (法規認証部・DTPSと連携し、設計巻き込み中)
データ検証を優先 12月中に完了見込み
NEW
3Qプロジェクト進捗

## Slide 11: 開発計画
 | 2026年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027年
 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
RxSWIN 部品リスト 出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
認証系 共通基盤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ご提案範囲
▼トライ#1リリース
▼トライ#2リリース
▼号口リリース
部品リスト新規作成機能
部品リスト更新機能
関連システム連携機能開発
部品リスト管理機能
トライ#1対応
その他号口向け対応
品保・号口リリース
トライ#2対応
インフラ検討・構築
システム運用設計・準備
維持・運用・改善
G-CIS側 API開発
共通基盤要件整理
共通基盤機能追加
リスト流用機能
部品リスト新規作成～更新の コア機能の確認を想定 （実装機能は必要最小限）
号口リリースに近い状態で 機能と業務運用の確認を想定

## Slide 12: 1-3月実施事項
トライ#1 (6月)に向け、部品リスト作成機能を中心とした開発を行う
# | 項目 | 内容 | 備考 | 工数(人月)
1 | 開発準備 | 業務・要件理解 MVP(トライ#1時点)定義 | スクラム開発のためのセットアップ | 3.00
2 | インフラ検討・構築 | サーバー(開発環境)構築 CD/CI環境の設計・構築 | テスト・号口環境のサーバー構築は、次工程以降(4月～)で実施予定 | 1.00
3 | 関連システム連携機能 | 他システム連携機能開発 (対象システム: SEAMLess、SMS-API、UDC) 上記対応に係る、調査・検証、要件定義、設計、テスト対応 G-CIS側との仕様調整 (製造は次工程で) | G-CIS APIとの連携機能の製造、テスト等は、次工程(4月～)で実施予定 | 5.00
4 | 部品リスト新規作成機能開発 | VINとの紐づけを考慮した、部品リスト出力の要件定義 部品リスト出力機能開発 (取扱いデータ、Step多数のため、エラーハンドリング・ロギングなどコスト影響大) 部品リスト出力のための標準マスター管理機能開発 設計者による情報修正のための部品リスト編集機能開発 上記対応に係る、業務運用検討支援、調査・検証、設計を含む | G-CIS等、一部の関連システムとの接続、テスト等は、次工程(4月～)で実施予定 | 16.45
5 | 部品リスト更新機能開発 | RCや法規変更対応時の部品リスト更新に関する、業務運用検討支援、調査・検証、要件定義 | 設計以降は、次工程(4月～)で実施予定 | 2.50
6 | 管理 | 進捗、および課題管理 |  | 1.80
合計 |  |  |  | 28.45

## Slide 13: 1-3月実施計画
FY25 4Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FY26 1Q |  | 
1/5 | 1/12 | 1/19 | 1/26 | 2/2 | 2/9 | 2/16 | 2/23 | 3/2 | 3/9 | 3/16 | 3/23 | 3/30 | 4月 | 5月 | 6月
4. 部品リスト新規作成機能開発
3. 関連システム連携機能開発
2. インフラ検討・構築
5. 部品リスト更新機能
1. 開発準備
6月末 トライ#1リリース ▼
トライ#1対応
理解・MVP定義
開発環境
要件定義 (VIN×SWIN対応含む)
部品リスト出力機能 設計・開発・テスト
標準部品マスター管理機能 設計・開発・テスト
部品リスト編集機能 設計・開発
要件定義
テスト・号口環境
G-CIS 接続
関連システム連携機能(除G-CIS) 設計・開発・テスト
G-CIS連携機能
設計・開発・テスト

## Slide 14: 体制
ステークホルダー
※1 ニジボックス
※2 トヨタ情報システム愛知
横山
髙綱GM
植田B
松田SN
酒井GM
大草S
稲垣B
NBX※1 7名
山崎, 高木
ご提案範囲
法規認証関連システム連携
法規認証部 山崎SN, 川井
部品表活用システム部 舟橋B, 磯田GM, 大矢
RxSWIN対応W/G, ユーザー代表
法規認証部 林B, 小泉FB, 木本SS, 三澤GM
業務検討支援
DTPS 大熊S, 三嶋GM, 長屋GM, 榊原SN
後工程(VIN×SWIN対応)検討, 連携
部品表情報システム部 佐藤B, 大江GM, 古田
TS
TMC
BP
設計側ユーザー
ECU, SW設計
大橋HB
TISA※2 1名
DIT
電技改革支援部

## Slide 15: ご契約内容・お見積り
 | ランク | 単価 (千円/人月) | 工数 (人月) | 金額 (千円)
要員 | 上級PM | 1,920 | 1.45 | 2,784
 | 初級PM | 1,600 | 0.30 | 480
 | 上級SA | 1,920 | 3.30 | 6,336
 | 初級SA | 1,600 | 16.20 | 25,920
 | 上級SE | 1,380 | 1.80 | 2,484
 | 初級SE | 1,140 | 5.40 | 6,156
経費 (GitHub, Claude, Figma, 会議交通費) |  |  |  | 638
合計 |  |  | 28.45 | 44,798
前提条件 | 必要に応じて、作業で使用するデータや環境等をご提供いただけるものとします。 プロジェクト状況によって、作業優先度が前後する場合は、計画の見直しをさせていただけるものとします。
契約形式 | 準委任契約
作業期間 | 2026年1月5日 ～ 3月31日
作業場所 | TMC本社、弊社ミッドランドオフィス、作業者自宅 TS再委託メンバーは、原則オンライン対応といたします
検収条件 | 活動結果に対し貴社レビューを受け、合意できていること
※ドル決済の経費は1ドル=160円で換算
IT費用低減 ▲9,730千円
コーディング、テスト工程への生成AI活用による工数低減 → ▲7,364千円
コンテナ管理ツールをDockerから無償のPodmanに見直し → ▲154千円
既存BPで固めず、最適な体制を検討し、低単価のBPを配置 (既存BPとの協業経験あり、連携の問題なし) → ▲2,484千円
お見積り

## Slide 16: リスクと対策
# | リスク | 影響 | 対策
1 | ステークホルダーが多いため 要件・仕様調整の長期化 | リリース遅れ | SU認証などをベースに、こちらで仮説を立てて 実際に動くものを見せて議論を推進 （フィードバックを多くもらう） 2回のトライをマイルストーンに進捗を明らかにし リソース、スコープを見直しを行う
2 | 要件漏れ | 手戻り 手戻りによるリリース遅れ | 2回のトライで要件出し切り DTPSとの連携で、既存認証業務の要件を参照 深く業務を理解

## Slide 17
以上

## Slide 18
Appendix

## Slide 19: 体制詳細
PM
TS 横山
インフラ/バックエンド
TS 高木
リードエンジニア
NBX 那谷
アドバイザー
TS 山崎SK
要求・要件整理
NBX 内藤
要求・要件整理
NBX 奥地
UIデザイナー
NBX 木島
要件定義・開発管理
NBX TBA
エンジニア
NBX TBA
SU認証 (DTPS案件)を兼任
情報設計スキルにより 要求・要件整理を円滑に推進
※ 情報設計: 情報を整理・構造化し わかりやすく伝える表現技術
SU認証 (DTPS案件)を前任
デリバリー(開発)チーム
ディスカバリー(SE)チーム
SU認証 (DTPS案件)を主担当
DTPS案件を兼任
業務運用が柔らかい中、期限までに開発を進めるため SEチームで要件が固まったものから 開発チームが製造していく2チーム体制で進行
参考とするDTPSの認証案件の兼任・前任メンバーを配置し 知見を共有しながら推進
エンジニア
NBX TBA
エンジニア
TISA 高井
SU認証(DTPS案件)を前任 NBXと協業経験あり
TMCシステム開発が長い会社