## Slide 1
PDSX 「設計情報流通の
開発環境検討と構築支援(‘26年7-9月)」
決裁説明資料
2026/5/27
電子プロセス改革部 現場変革G

## Slide 2
目次
活動背景
全体スケジュール
活動内容
体制
費用・契約内容

## Slide 3
１．活動背景
PDSXでは、コーポレート一気通貫DXを重点テーマとし、以下活動を推進。
①制御仕様書OMUSVI： OMUSVI共通言語化を前提とした業務改革（2号車）で、制御仕様書に着目した活動が母体
②法規認証TPS活動： ADAS認証、SU認証といった、認証プロセスに関するTPS活動
どちらも、設計情報がサイロ化されており、「収集、読替、転記」といった作業により、工数増や品質低といった共通課題。
【TMC提供資料より】
リマインド（1Q決裁時と同じ）

## Slide 4
１．活動背景（①制御仕様書OMUSVI）
「①制御仕様書OMUSVI」
【課題】
「制御仕様書」に着目し、「設計」と「後工程」の物情を整理した結果、以下が見えてきた。（赤字）
OMUSVIに向けて、各後工程で必要な情報の整理と一元化が必要。
設計
Z
車両仕様書
制御
仕様書
ダイアグ
仕様書
・・・
サービス部
車両品質部
各工場
お客様関連部
業務課題箇所
仕様書収集
仕様書収集
仕様書収集
個車設定
個車引当
OM作成
修理書作成
設計チェック
設計チェック
個車引当
計画書作成
・置き場バラバラ
・それぞれで収集
・収集工数大
後工程で必要な情報を整理し、OMUSVIの活動に繋げる
*1 T-VECS：工場での電子検査・組付けの検査を行う基盤設備
*2 OM：オーナーズマニュアル
※GTS業務でも同様の課題あり
修理書
SIAS II
OM
出荷検査
電子保証
計画書
T-VECS
読替なく理解
できる設計情報
OMUSVI 2.5層?
・仕様書理解困難
・設計ヒアリング要
・読替/転記/二重管理
リマインド（1Q決裁時と同じ）

## Slide 5
１．活動背景（①制御仕様書OMUSVI）
「①制御仕様書OMUSVI」
【対策】
まず「余力創出」のため、足元の困り事に対しTPSの視点で取り組む。そこで整理された「情報」をOMUSVIに繋げる。 「制御仕様(ダイアグ仕様書)→修理書」に着目して活動中。 DTC*1 Uコード自動引当は、26年度でPoC検証が効果ありとなり、サービス部主体で運用トライ検討中。PDSXはサポート中。 2Qからは、Uコードの横展で、DTC*1 B,C,Pコード、GTSカスタマイズ*2の自動引当検討を実施中。
設計
Z
車両仕様書
制御
仕様書
ダイアグ
仕様書
・・・
※GTS業務でも
同様の課題あり
設計情報DB PoC
ダイアグ
マスタ
自動引当処理
引当結果
LAN-DB2
通信仕様
連携
GTSカスタマイズは、サービス部に加え、
お客様関連部も同様課題があり、効果波及度高い
設計、後工程ともに
同じマスタを参照
足元活動で情報整理し、OMUSVIに繋げる
自動引当結果を活用
読替なく理解
できる設計情報
OMUSVI 2.5層?
*1 DTC： ダイアグトラブルコードのこと。 種類として、電子部品間の通信途絶に関するコード（U）他、
パワトレ系（P）、シャシー系（C）、ボデー系（B）がある
*2 GTSカスタマイズ（DID）： GTSを介して、車両の設定を
カスタマイズでき、それらの項目のこと
赤字が1Qからの変化点
車両仕様
部品表、など
連携

## Slide 6
１．活動背景（①制御仕様書OMUSVI）
現在着目のダイアグ仕様書には、主に以下情報があり、どれも、後工程で車両引当調査を実施している。
現在、赤枠の効率化検討を実施中。（以下の項目数は、CSS部が過去調査した資料より）
追加スライド
データ項目 | 説明
DTC | ダイアグ発生時のトラブルコード。 B,C,P,Uの種類あり。
データモニタ | GTSで車両の値を参照するもの。
アクティブテスト | GTSで車両の駆動テストするもの。
カスタマイズ | GTSで車両の値を設定するもの。
フリーズフレームデータ | 異常発生時の車両制御履歴。
RoB | イベント発生時の車両制御履歴。
車両引当大変
車両引当大変
販売店（顧客）問合せ多く、昨今課題（書き方や、引当間違いなど）
業務課題箇所

## Slide 7
・・・
設計要件
法規要件
BSM
設計要件
法規要件
１．活動背景（②法規認証TPS活動）
「②法規認証TPS活動」
大きく、「②-1. ADAS認証に関する活動」と「②-2. SU認証に関する活動」がある。
②-1. ADAS認証に関する活動（車両仕様チェック→G-CIS連携） 【課題】 年々機能や導入国への法規要件が複雑化するADASにおいて、
手作業による「車両仕様チェック*1」、「G-CIS回答*2」が品質低、工数増。
*1 車両仕様整合チェック：車両仕様が部品の設計/法規要件に適合しているかのチェック。
*2 G-CIS：認証取得に必要な車両情報を入力し、保管するDBシステム。
ADAS設計
Z
車両仕様書
TSS4
設計要件
法規要件
MAVIS
車両仕様
導入国
整合チェック&
Zへ修正依頼
G-CIS回答
画面で手入力
チェック品質低
工数増
1システムで約80のチェック項目
Ｘ
多い車両で10回以上チェック
現状、Pythonツールでチェック
入力品質低
工数増
1システムで約40～50の回答項目
X
1車両で2回回答（初回、修正）
チェック
結果
法規認証部
G-CIS
整合チェック内容例（PCS導入国確認）
G-CIS入力画面（TSSミリ波レーダー品番）
業務課題箇所
リマインド（1Q決裁時と同じ）

## Slide 8
・・・
設計/法規
要件
BSM
設計/法規
要件
１．活動背景（②法規認証TPS活動）
②-1. ADAS認証に関する活動（車両仕様チェック→G-CIS連携） 【対策】
「設計情報DB」として、設計/法規要件のマスタ化、関連システムとのAPI連携、チェック/回答の自動化&DB管理を実施。 「車両仕様チェック」（赤点線枠）はPoC実装済。設計者による号口トライ継続中。
「G-CIS連携」（オレンジ点線枠）は、要件定義実施中。‘26/1Qで、PoCで必要となる機能整理と、ADAS設計との合意が
できたため、2QでPoC開発と設計者トライを実施予定。
ADAS設計
Z
TSS4
設計/法規
要件
MAVIS
車両仕様
導入国
設計情報DB PoC
API連携
ファイル連携
（将来）API連携
回答
ファイル
チェック結果
整合チェック処理
回答値生成処理
G-CIS
回答値
※本対策は、他部品（ボデー、電波部品、等）でも横展可能な見込み。
「車両仕様チェック」が、法規認証部の「認証車の選定業務」で活用
できそうとのことで、ADAS設計と法規認証部で会話中。
法規認証部
G-CIS
赤字が1Qからの変化点
車両仕様チェックのトライ実施件数推移

## Slide 9
１．活動背景（②法規認証TPS活動）
追加スライド
認証業務ではないが、2Qから新たに「ADAS機能評価（配車要望業務）」の要件定義にも着手。
現状、Pythonツールはあるが、設計情報DBに機能統合することで、設計者の手間軽減、設計情報蓄積を狙う。
【TMC提供資料より】

## Slide 10
１．活動背景（②法規認証TPS活動）
②-2. SU認証に関する活動
【課題】
SU認証が必要な部品（ECU、ソフト）を、法規認証部とECU設計にて「SU部品リスト」として一覧化、申請業務を
行っているが、下記課題あり。（赤字）
部品
リスト*2
ECU設計
OTA推進室
法規認証部
回答票*1
総点検
リスト*3
E図*4
相互に依頼、記入のやりとりを最低4回実施
・帳票が多い、転記ミス発生
・ハード品番xソフト品番x導入国の紐付けが手作業、入力ミス多く、完成度低い
・前モデルのリストを流用できてない
・LTが長いため、途中の設変の確認、鮮度維持が大変
SU部品リストの一例（一部）
業務課題箇所
リマインド（1Q決裁時と同じ）
*1 回答票：車両のECU有無、SU対象有無を確認するための帳票。
*2 部品リスト：SU認証に必要な、ハード/ソフト品番、導入国、SU構造等の情報を記載する帳票。
*3 総点検リスト：認証部署が、申請内容をECU設計に確認するための帳票。
*4 E図：SU認証の申請帳票。

## Slide 11
部品リスト
１．活動背景（②法規認証TPS活動）
ECU設計
OTA推進室
法規認証部
回答票
総点検リスト
E図
②-2. SU認証に関する活動
【対策】
既存の帳票の内容を整理した上でDBに一元化、基幹システムと連携することで、リスト作成の手間軽減や鮮度維持。 ‘26/1Qで、部品リスト自動生成と前モデル流用のPoC完成。PoCが出力した部品リストExcelで業務トライを実施中。
2Qはトライ継続による効果確認と、RCフェーズ機能追加を実施予定。
設計情報DB
部品表
AISAC
MAVIS
車両仕様
導入国
部品リスト
車両仕様
x 品番
x 導入国
汎用検索
まずは自動生成した
Excelで業務トライ
API連携
自動生成
*1 回答票：車両のECU有無、SU対象有無を確認するための帳票。
*2 部品リスト：SU認証に必要な、ハード/ソフト品番、導入国、SU構造等の情報を記載する帳票。
*3 総点検リスト：認証部署が、申請内容をECU設計に確認するための帳票。
*4 E図：SU認証の申請帳票。
本活動は、DIT推進のRxSWIN活動と仕組みを共通化
できる可能性があるため、PDSX/DIT/TSで連携しつつ推進
赤字が1Qからの変化点
’26/1QでPoC検討完了。
2Qから、DIT案件にて号口開発に着手。

## Slide 12
２．全体スケジュール
今回の提案範囲
 | 2025年度 |  |  |  | 2026年度 |  |  | 
 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
① 制御仕様書 OMUSVI |  |  |  |  |  |  |  | 
②-1. ADAS認証に 関する活動 |  |  |  |  |  |  |  | 
②-2. SU認証に 関する活動 |  |  |  |  |  |  |  | 
要件定義
（車両仕様チェック）
モック検討
STEP1開発
STEP2開発
ユーザトライ
ユーザ号口トライ
STEP3開発、トライに応じた改善
DTC U
車両引当検討
PoC改善
DTC U運用案検討（w/サービス部）
要求定義
ツールトライ
Phase5トライ
▲9央 ユーザトライ（号口データ）
Phase6トライ
要件定義（G-CIS連携）
PoC開発（G-CIS連携）
ユーザトライ
ツール改善/横展検討（G-CIS連携）
課題整理&対策検討
号口トライ検討（w/PDSX、DIT）
DTC B,C,P
車両引当検討・PoC開発・トライ
運用サポート&ツール改善
PoC開発
(回答票)
PoC開発
(総点検リスト、E図出力)
要件定義（汎用検索）
PoC開発（汎用検索）
▲10/29 号口トライ開始
過去車両検証（3車両）
PoC開発
PDSX/TS主体
ユーザ主体
汎用検索： HW x SW x 国情報検索
ユーザーFB対応、号口トライ支援
PoC開発
効果確認・
対策準備
運用サポート&ツール改善
効果確認・対策準備
GTSカスタマイズ
車両引当検討
DIT案件で号口化
DIT案件で号口化
要件定義
（ADAS機能評価）
PoC開発（ADAS機能評価）
PoC開発
(部品リスト出力)
PoC開発
(RCフェーズ)
PoC開発
(前モデル流用)

## Slide 13
３．活動内容
No. | 分類 | 実施内容 | 成果物 | 工数(人月)
1 | ①制御仕様書OMUSVI | DTC Uコード車両引当 ・サービス部の号口トライ準備支援（w/サービス部、DIT） DTC B,C,Pコード車両引当 ・トライ、効果確認、対策準備 GTSカスタマイズ車両引当 ・課題把握、対策案検討、効果試算、PoC開発、トライ | ・実施報告書及び 各種付随資料 | 5.00
2 | ②法規認証TPS活動 ②-1. ADAS認証に関する 活動 | 車両仕様チェック ・ユーザーFB対応 ・号口トライ運用支援 |  | 2.00
3 |  | G-CIS連携 ・PoC開発、トライ ※AIによるモックで要件整理することで検討工数低減（約-1人月） |  | 9.50 → 8.00
4 |  | ADAS機能評価 ・要件定義、モック作成 |  | 2.20
5 | ②-2. SU認証に関する 活動 | SU認証 ・PoC開発（RCフェーズ機能） |  | 9.30
6 | 管理 | ・進捗および課題管理 |  | 2.22
工数合計(人月) |  |  |  | 28.72
赤字が1Qからの変化点

## Slide 14
制御仕様書OMUSVI
ADAS認証
SU認証
４．体制
今回の提案範囲
PDSX/TS
PDSX榊原SN
TS山崎
TS横山
TS山崎
PM
制御仕様書OMUSVI
TSリーダ
TS山崎
ADAS認証TSリーダ
SU認証TSリーダ
NBX
要件整理
TISA
PDSX長屋GM
PoC開発
NBX
要件整理
TISA
PoC開発
CMC
業務分析
TISA
PoC開発
設計
関連部署
後工程
メータ設計
マルチメディア設計
ボデー設計
サービス部
車両品質部
お客様関連部
TS CSS部
TS DS部
TS ALM部
MS統括部
制御OMUSVI関連
修理書(SIAS)関連
GTS関連、GTS+OMUSVI
CodeBeamer
STRDST
ADAS設計
法規認証部
各部品設計
法規認証部
関連部署
OTA推進室
DIT
RxSWIN
TS部品表情報
システム部
ボデーメーカ
RxSWIN
設計
設計
認証関連部署
認証関連部署
関連部署
MS統括部
制御OMUSVI関連
（他設計も必要に
応じ会話）
※太枠が定例等で主に会話している部署
DIT
制御OMUSVI関連
赤字が1Qからの変化点
TS部品表活用
システム部
G-CIS、法規認証DX
TS鈴木
ADAS
機能評価

## Slide 15
５．費用・契約内容
◆ 契約形式 ： 請負契約
◆ 御見積工数 ： 28.72人月相当
◆ 御見積金額 ： 41,406.5千円
◆ 作業期間 ： ～2026年9月30日
◆ 作業場所 ： 貴社指定場所
◆ 成果物 ： 実施報告書及び各種付随資料
◆ 検収条件 ： 成果物が全て揃っており、PDSX様のレビューを受け、合意できていること
ランク | 単価（千円／人月） | 工数（人月） | 費用（千円）
初級SA | 1,610 | 6.20 | 9,982.0
上級SE | 1,430 | 20.00 | 28,600.0
初級SE | 1,210 | 1.45 | 1,754.5
上級PG | 1,000 | 1.07 | 1,070.0
合計 |  | 28.72 | 41,406.5
工数、費用は1Qと同じ

## Slide 16
以上

## Slide 17
（参考）各案件と関連案件の関係図
各案件と関連案件の関係図
活動 | 状況、及び、方向性（数年後想定）
① 制御仕様書 OMUSVI | DTC Uコード自動引当PoCは、号口化に向けて、サービス部、DITと会話開始。 GTS+OMUSVIとも今後共有予定。
②-1. ADAS認証 | 制御OMUSVI、認証OMUSVIへの統合？ （ALM、DITと共有実施中） 法規認証DXとも将来的に関連あり。
②-2. SU認証 | DIT推進のRxSWIN活動と仕組みを共通 できる可能性があるため、PDSX/DIT/TSで連携しつつ推進。汎用検索は、先行して、PoC検証→DIT号口化へ。
②-1.ADAS認証
(G-CIS連携)
制御OMUSVI
サービス部 新編集(新TSI)
ボデー設計情報DB
(STRDST)
②-2.SU認証
企画
設計
実装
評価
生産
サービス
PDSXの方針
PoCによる効果検証
関係者巻き込み
（PDSX）
基幹システムへ統合
（DIT、他）
OMUSVI
RxSWIN
認証OMUSVI
PDSX案件
関連案件
②-1.ADAS認証
(車両仕様チェック)
密に連携
情報共有
赤字が1Qからの変化点
法規認証DX
（G-STREAM）
GTS+OMUSVI
①制御仕様書OMUSVI
要件DB(CodeBeamer)