## Slide 1: DIT「ソフト関連認証業務_運用検討」 案件報告
本部長報告
2025/10/15
電技改革支援部 DX企画G 横山(一)

## Slide 2: 目次
趣旨
  前回(7/18)は法規認証TPS案件参画し、RxSWIN案件も立ち上がることになったことをご報告
  8/18からRxSWIN案件が開始
  取り組み状況について共有させていただきます。
目次
  案件概要
  取り組み状況
  今後の進め方
  所感

## Slide 3: RxSWINとは
RxSWIN（Regulation X Software Identification Number） とは、特定の法規（Regulation X）に関連するソフトウェア構成を一意に識別する番号。型式認証において、法規適合状態を維持するために、ソフトウェアの構成や更新を識別・追跡することを目的としている。
TMCではR171が頭出し法規
  R171: Driver Control Assistance System

## Slide 4: プロジェクトのスコープ
法規認証申請に必要な「部品リスト」を出力すること
EP本部で対応

## Slide 5: 部品リスト出力の概要
車種・法規ごとに適切なSW品番を出力し SWINを付与する
  SMSやAISACと連携要
  選定に必要な標準テーブル管理
    国→法規→システム→部品→品番

## Slide 6: 大日程
 | FY25 |  |  |  | FY26 |  |  | 
 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
ADAS 法規確認 |  |  |  |  |  |  |  | 
SU認証 |  |  |  |  |  |  |  | 
EMC認証 |  |  |  |  |  |  |  | 
RXSWIN |  |  |  |  |  |  |  | 
認証系統合 (直近はSU主) |  |  |  |  |  |  |  | 
PoC開発
トライ
業務分析
▼β版リリース
▼号口リリース
開発準備
PoC開発
トライ
PoC開発
トライ
DTPS案件
DIT案件
運用・要件定義
▼開発Ready
▼α版リリース
運用トライ用
トライ結果反映
機能拡充
品質担保
開発 & 仮説検証
要件定義
開発 & 仮説検証
他認証業務
総リソース量や配分などに依存（今後具体化）
DTPSの認証系案件を 巻き取る
ご報告範囲
2026年12月にRxSWIN機能を号口リリース目標
変更前提ではあるが、3Q中に大枠の要件をまとめ1月からアジャイル開発に着手予定
DTPSでの認証案件もDITが巻取り 開発を行う予定（認証系統合）

## Slide 7: TMCのRxSWIN活動体制
担当: 松田SN
DTPS: 榊原SN
法認: 関連システム(G-CIS, SEAMless)担当者
ソフトウェア管理体制・RxSWIN検討推進WGが活動母体
主なステークホルダー
  木本SS(事務局)
  認証W/G
  情報システムW/G
  DTPS

## Slide 8: プロジェクト体制
※ ニジボックス
横山
長嶋
髙綱GM
植田B
大江GM
佐藤B
磯田GM
舟橋B
松田SN
酒井GM
大草S
稲垣B
NBX※
CEC
久野木
TS
DTPS
DIT
TMC
電技改革支援部
制御本部
設計管理・アドミニIT本部
情報管理システム部
部活シス部
山崎, 高木
榊原SN
法規認証部
木本SS
三澤GM
山崎SN
ユーザー側推進の中心人物
設計とフェイシング
法規認証部代表者
法規認証部システム担当

## Slide 9: 取り組み状況
約2か月の取り組みで、RxSWIN要件や業務フローの整理を進め システム化の全体像が見えつつある
RxSWIN自体の要件
業務フロー
リスト出力ロジック
不確定な要素が多いため 並行して業務フローや要件を固めていっている
RxSWIN自体の要件
業務フロー
リスト出力ロジック
システム構成

## Slide 10: 取り組み状況
TMCでの事前検討情報を参考に、法規認証部の 認識とすり合わせながら整理。
  1RxSWINの範囲や変更条件など
事前検討情報と異なる部分もあり 不確定 or 暗黙知となっている要素が多いことが 浮き彫りになった。
法規認証部は車両PJTではなく 申請の単位で仕事をしていることがわかり 部品リストもこの単位で出力する必要あり
  申請単位 = Application Document Fullname(ADFN)として管理されている
RxSWIN自体の定義・要件を明確化

## Slide 11: 取り組み状況
既にある業務の改善ではなく、SWINおよび その頭出し法規となるR171の法規対応業務も まだ存在しない（＝誰も正解を知らない）
システムで100%の部品リストは出せないことも考慮しプロセスを整理
  人の目・手が必要なケース
    設変などで技S、AISACに未反映の情報
    引当て用の標準マスタが最新化されていない
結果的にSU認証と類似した流れに
法規認証部や設計へ確認していく
まだない業務の仮説を立てながら業務フローを整理

## Slide 12: 取り組み状況
事前検討情報から具体・詳細を整理
法規認証系のシステム(G-CIS, SEAMless)と 連携する必要性が見えてきた
  SEAMlessは次ページで説明
G-CISは外部連携APIがないため、API開発を 依頼する必要あり
部品リスト出力ロジックや必要情報、連携先システムを整理

## Slide 13: ご参考) SEAMlessとは
欧州・国連法規に関して、車種×法規×対象国の情報(MRL)を 管理・閲覧するシステム

## Slide 14: 今後の進め方
実データを用いて部品リスト出力ロジックを検証
  頭出し車種がOMUSVIプロジェクトのため、車両仕様/導入国の情報の持ち方が異なる。 OMUSVI車種用ロジックの検討も合わせて行う。
変更前提だが、いったん要件を固めて、ステークホルダーと合意形成していく
G-CISにはAPIを開発いただく必要あり。法規認証部を介し、G-CIS担当と話をし始める。
  TS側G-CIS担当の部活部-磯田GMとは当初から会話をしているが、うまく連携していきたい
ロジック検証を行い要件を固め、1月から開発着手を目指す

## Slide 15: 今後の進め方
まずはRxSWINで開発したロジックやデータの再利用可能な状態を確保
業務自体の統合の可能性も検討
  RxSWIN頭出しのR171とSU認証(R156)を比較検討
認証系の統合は、いったん疎結合にし、業務自体の統合の可能性も検討

## Slide 16: 所感
ユーザー側（法規認証部）が一歩引いた様子（受け身）のため、TSが仮説を立てながら ぶつけていく必要あり
  受け身の理由（想像）
    ユーザー要望によるシステム化ではなく、初めからシステム化が織り込まれている
    ユーザー部署が多く責任分散？
    誰も正解がわからない
  手ぶらで行っても、話の具体性に欠ける
情報をイメージ化(図示)することで議論が空中戦にならず、着実に検討が進んでいる
  認識齟齬を防ぎ、具体的な意見がもらえる
  NBXが長けている。
  今後も具体的なイメージや、実際に動くもの(プロトタイプ等)で会話をしていく

## Slide 17
以上