## Slide 1
Capital サポート窓口作業(25年7月–25年9月)
受注決裁
2025/6/10
電技改革支援部 展開推進G 切畑

## Slide 2
プロジェクト概要（おさらい）
・Capital定着化/号口化に向け、現場支援を主眼にTSで以下の体制でプロジェクト推進。
・下記体制のサポート窓口を担い、各種問合せ対応(一次受け)、作業支援、ユーザOJT等
円滑なプロジェクト運営ができるよう窓口業務を実施中。
体制概略図
設計者
（ユーザー）
トレーサ
（ユーザー）
サポート
窓口
ツール挙動確認、Capital使い方提案
開発
ツール開発
テクニカルサポート
他ツールサポ窓
その他チーム
マニュアル、教育
APOLLO
ユーザー主管部署 14MV
プロセス確認
TS
TS ALL
で推進
プラグイン挙動、使い方
操作サポート
ライブラリQA、S4、CD等他ツール
APOLLO, インフラ等
手順確認、マニュアル追加
TMC
TS
凡例：
TS内で知見を溜め、他のメンバとも連携して推進する
サプライヤ
Capitalチーム内
各関係者
DIT
アドバイザー
他
SIEMENS
各種問合せ

## Slide 3
大日程
サポ窓対応範囲
・UD2504トライ
・710D_FR化トライ

## Slide 4
SRK
体制図
切畑
TS
TISA
JAS
SRK
TKD
セムス
TL
全体管理/PMO
切畑
小引
サポ窓リーダー
実務担当
アドバイザー
岩田
後工程TL
近藤
開発TL
友渕
14MVサポ
亀川
14MVサポ
JAS
JAS
SRK
TISA
TISA
310D_UD2504トライ
+その他問合せ
710D_FR化
トライ
切畑
TISA
鬼頭
マニュアル
HP/要件UT
/ライブラリ
/カリキュラム
/ユーザ教育
切畑
TKD
CATIA
連携検証
小鹿
小引
友渕
安在
小鹿
山田
サポ窓統括
テクニカル
サポート
サポ窓
/スペシャリスト
トラ窓OJT
TS
SRK
JAS
TISA
大岩
JAS
サポート窓口
切畑
※下線太字はサブリーダー
切畑
八太
AI検証
大岩
担当トライなし

## Slide 5
ご参考）2Qトライ・サポ窓体制図
■’25/2Q
川地L
岩嵜
鈴村
(サポート)
伊藤
(サポート)
710D_FR化トライ
(Logic/Integ)
野口L
委託
7名
河合
TS
3名
号口・トライ体制
サポ窓・教育担当
14MV
DIT
TS
ユーザ
金澤SN
他5名
710Dユーザ教育
川村
野上
宮沢
松浦
若杉
友渕
(サポート)
TS
5名
小引
(サポート)
林(稜)
加藤L
トレーサ
3名？
TS(委託)
4名
※Logic/Integと同体制で対応
提案範囲
310D UD2504トライ
(Logic/Integ)
310D UD2504トライ
(XC)

## Slide 6
作業内容
業務 | 詳細
サポート窓口対応 | ・各種問合せ対応(各種トライ/品保/TS内/Capital他チーム等)、問連管理、ユーザ/Siemensとの調整を継続。 ※対象トライ：710D_FR化トライ、310D_VerUPトライ ・必要に応じてトライにおける作業実施、チェックサポート等の現場支援も継続。

## Slide 7
No. | タスク | タスク詳細 | 工数（人月）
1 | 定常サポ窓対応 | サポ窓リーダー業務/全体統括業務(引継ぎ/OJT含む) | 4.50
 |  | アドバイザー対応 | 1.50
 |  | 過去トライ・車両のサポ窓残問合せ 継続対応 | 3.00
 |  | Yorozu, インフラ, 品保, 旧トラ窓残, その他問合せ対応 | 4.50
2 | 310D_UD2504 トライ | 問合せ対応/調査/二次窓口との各種調整/ユーザ回答 各種作業支援、現場サポート(突発含む) 各種振り返り、課題対応(突発含む) | 7.50
3 | 710D_FR化トライ | 問合せ対応/調査/二次窓口との各種調整/ユーザ回答 各種作業支援、現場サポート(突発含む) 各種振り返り、課題対応(突発含む) | 9.00
4 | 管理 | 進捗管理/課題管理/報告など | 3.25
合計 |  |  | 33.25
Capital サポート窓口作業
作業内容(工数詳細)

## Slide 8
案件 | 工数 (人月) | 費用 (千円) | 成果物
Capital サポート窓口作業(25年7月–25年9月) | 33.25 | 38842.5 | Capital サポート窓口作業結果報告書
費用/成果物

## Slide 9
以上